## Total horas
Fase | Proceso | BA | QA | Dev | DBA | Leader
Análisis | Listado de Requisitos |  | 2 | 6 |  | 1.5
| Análisis de Base de Datos (DB) | 3 |  | 1 |  | 0.5
| Análisis de Diseño | 2 |  | 2 |  | 0.5
Subtotal |  | 5 | 2 | 9 | 0 | 2.5
Diseño | Modelado de DB |  | 6 | 8 |  | 0.5
| Diseño de Interfaz gráfica |  | 8 | 8 |  | 0.5
| Diseño de Arquitectura |  |  | 2
Subtotal |  | 0 | 14 | 18 | 0 | 1
Desarrollo | Implementación del Catálogo |  |  | 6 |  | 0.5
| Desarrollo del Backend |  | 60 | 60 |  | 0.5
| Desarrollo de la Interfaz gráfica |  | 40 |  | 90 | 0.5
| Creación de Infraestructura |  | 12 | 6 | 15 | 0.5
| Creación del Flujo de despliegue | 0.5 | 0.5 | 4 | 10 | 0.5
| Creación de Contenedores |  |  | 8 |  | 0.5
Subtotal |  | 0.5 | 112.5 | 84 | 115 | 3
Testing | Prueba de DB |  |  |  |  | 0.5
| Prueba General | 60 |  |  |  | 0.5
| Evidencia de pruebas | 24 | 12 |  | 24 | 1
| Prueba unitaria de la GUI |  |  |  | 44 | 0.5
Subtotal |  | 84 | 12 | 0 | 68 | 2.5
Producción | Lanzamiento de la Aplicación |  |  |  | 1.5 | 0.5
Subtotal |  | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0.5
Administración del Proyecto | Plan de Trabajo | 1 | 1 | 1 | 1 | 16
| Análisis de Riesgos | 1 | 1 | 1 | 1 | 5
| Control de Cambios | 1 | 1 | 1 | 1 | 8
| Entrega y Cierre del Proyecto |  |  |  | 0.5 | 1
Subtotal |  | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 30
Total (h) |  | 92.5 | 143.5 | 114 | 186.5 | 39

## Costo por hora
Puesto | Mensual | Año | Diario | Horas trabajadas (h) | Costo de Proyecto
QA | 30500 | 2287.5 | 190.625 | 92.5 | 17632.8125
Business Analyst | 28500 | 2137.5 | 178.125 | 143.5 | 25560.9375
Developer | 32500 | 2437.5 | 203.125 | 114 | 23156.25
DataBase Analyst | 30500 | 2287.5 | 190.625 | 186.5 | 35551.5625
Leader | 42000 | 3150 | 262.5 | 39 | 10237.5
Total | 164000 | 12300 | 1025 | 575.5 | 112139.0625